## JADWAL SPMP
JADWAL KEGIATAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
TAHUN 2016
| Keterangan Warna Berdasar Ruang Lingkup Kegiatan: |  | PEMATAAN |  |  |  | SEK MODEL
|  |  | SPMI |  |  |  | TPMD
NO | NAMA KEGIATAN | KEG | JUMLAH |  | WAKTU | TEMPAT | KELAS | AGUSTUS
|  |  | PSRT | PAN |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[8 empty] | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R
1 | Pelatihan Fasilitator Daerah | 1 | 30 | 3 | 3 hari | LPMP | 1 kls | AGUSTUS 2 S: 30 org
2 | Pelatihan Pengawas Sekolah | 1 | 1750 | 175 | 3 hari | LPMP | 44 kls | AGUSTUS 11 K: 5 kls/200 or; AGUSTUS 16 S: 10 kls/400 or; AGUSTUS 19 J: 5 kls/200 or; AGUSTUS 23 S: 10 kls/400 or; AGUSTUS 26 J: 5 kls/200 or; AGUSTUS 29 S: 5 kls/200 or
3 | Sosialisasi Pengumpulan data mutu | 1 | 175 | 17 | 1 hari | LPMP | 1 kls | AGUSTUS 4 K: 175
4 | SOSIALISASI DAN KOORDINASI SEKOLAH MODEL DENGAN KAB/KOTA | 1 | 105 | 10 | 2 hari | LPMP | 1 KLS | AGUSTUS 9 S: 105 or
5 | BINTEK PS KE SEKOLAH YG AKAN DIPETAKAN (pengawas datang ke 10 sekolah binaan) |  | 1750 | bar: AGUSTUS 6 S to AGUSTUS 7 M; AGUSTUS 13 S to AGUSTUS 31 R
NO | NAMA KEGIATAN | KEG | JUMLAH |  | WAKTU | TEMPAT | KELAS | AGUSTUS 1 S: SEPTEMBER
|  |  | PSRT | PAN |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[8 empty] | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J
| Pelatihan Pengawas Sekolah | 1 | 1750 | 175 | 3 hari | LPMP | 44 kls | SEPTEMBER 1 K: 4 kls/150 or |  | Move!!!
1 | Pelatihan Fasilitator Daerah SPMI | 1 | 60 | 6 | 5 hari | LPMP | 1 kls | SEPTEMBER 1 K: 60 orang
2 | Pelathan SPMI bagi KS dan PS | 1 | 1500 | 150 | 5 hari | LPMP | 50 kls | SEPTEMBER 19 S: 13 kls/390 org; SEPTEMBER 26 S: 13 kls/390 org
3 | Pelatihan Fasilitator Daerah Sekolah MODEL | 1 | 35 | 3 | 5 hari | LPMP | 1 | SEPTEMBER 6 S: 35 orang
4 | Penyerahan Bantuan Sekolah Model (10 sek x 35) | 1 |  |  |  | KAB/KOT | bar: SEPTEMBER 3 S to SEPTEMBER 4 M; SEPTEMBER 10 S to SEPTEMBER 30 J
5 | BINTEK PS KE SEKOLAH YG AKAN DIPETAKAN (pengawas datang ke 10 sekolah binaan) |  | 1750 | bar: SEPTEMBER 1 K to SEPTEMBER 20 S; SEPTEMBER 24 S to SEPTEMBER 25 M
6 | MONEV Pelaksanaan Pemetaan (SPMI) |  | 175 | bar: SEPTEMBER 3 S to SEPTEMBER 4 M; SEPTEMBER 6 S to SEPTEMBER 25 M
NO | NAMA KEGIATAN | KEG / Lok | JUMLAH |  | WAKTU | TEMPAT | KELAS | SEPTEMBER 1 K: OKTOBER
|  |  | PSRT | PAN |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[8 empty] | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S
1 | Pelathan SPMI bagi KS dan PS | 1 | 1500 | 150 | 5 hari | LPMP | 50 kls | OKTOBER 3 S: 3 KL/90; OKTOBER 10 S: 3 KL/90; OKTOBER 17 S: 3 KL/90; OKTOBER 24 S: 3 KL/90
2 | Pelatihan SPMI untuk Sekolah Model | 1 | 2100 | 210 | 4 hari | LPMP | 53 kls | OKTOBER 4 S: 10 kl/400or; OKTOBER 11 S: 10 kl/400or; OKTOBER 18 S: 10 kl/400 org; OKTOBER 25 S: 10 kl/400 org
NO | NAMA KEGIATAN | KEG | JUMLAH |  | WAKTU | TEMPAT | KELAS | OKTOBER 1 S: NOPEMBER
|  |  | PSRT | PAN |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[8 empty] | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R
1 | Pelathan SPMI bagi KS dan PS | 1 | 1500 | 150 | 5 hari | LPMP | 50 kls | NOPEMBER 1 S: 3 KL/90; NOPEMBER 7 S: 9 KL/270
2 | MONEV pelaksanaan SPMI | 175 | 1750 | 350 | 1 hari | KAB/KOT | bar: NOPEMBER 5 S to NOPEMBER 6 M; NOPEMBER 12 S to NOPEMBER 30 R
3 | Pelatihan SPMI untuk Sekolah Model | 1 | 2100 | 210 | 4 hari | LPMP | 53 kls | NOPEMBER 1 S: 7 kls/260; NOPEMBER 7 S: 6 kls/240
4 | MONEV SEKOLAH MODEL |  |  | 5 | 1 HARI | 350 SEK | 350 SEK | bar: NOPEMBER 5 S to NOPEMBER 6 M; NOPEMBER 12 S to NOPEMBER 30 R
5 | Sekretariat Tim PMD Kabupaten/Kota |  |  | 2 |  | 35 KAB/KOT | 35 kab | bar: NOPEMBER 5 S to NOPEMBER 6 M; NOPEMBER 12 S to NOPEMBER 20 M; NOPEMBER 26 S to NOPEMBER 27 M
6 | Bimtek Pengembangan TIM PMP Daerah |  | 140 | 14 | 5 hari | HOTEL | 1 | NOPEMBER 21 S: 5 kl/140 org
7 | Evaluasi Peningkatan Mutu SDM PMP |  | 70 | 7 | 3 hr | LPMP | 3 hari | NOPEMBER 28 S: 70 org |  | move yo December
NO | NAMA KEGIATAN | KEG | JUMLAH |  | WAKTU | TEMPAT | KELAS | NOPEMBER 1 S: DESEMBER
|  |  | PSRT | PAN |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[8 empty] | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S
1 | LAPORAN PENGEMBANGAN DAN DISEMINASI SEKOLAH MODEL | 3 | 100 | 12 | 1 HR X 3 KEG | LPMP | 1 kelas | DESEMBER 13 S: 30; DESEMBER 14 R: 30; DESEMBER 15 K: 40
2 | PELATIHAN PENYUSUNAN PETA MUTU | 1 | 38 | 4 | 3 hari | LPMP | 1 kelas | DESEMBER 1 K: 38 ORG
3 | PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA PETA MUTU | 1 | 110 | 11 | 3 hari | LPMP | 1 kelas | DESEMBER 5 S: 110 ORG
4 | Workshop Penyusunan Peta Mutu |  | 110 | 11 | 3 hari | LPMP | 1 kelas | DESEMBER 8 K: 110 ORG
5 | MONEV SEKOLAH MODEL |  |  | 5 | 1 HARI | LPMP | 350 SEK | bar: DESEMBER 1 K to DESEMBER 3 S; DESEMBER 5 S to DESEMBER 10 S
6 | MONEV pelaksanaan SPMI | 175 | 1750 | 350 | 1 hari | KAB/KOT | bar: DESEMBER 1 K to DESEMBER 3 S; DESEMBER 5 S to DESEMBER 10 S

## MATRIKS (hidden)
MATRIKS PELAKSANAAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN 2016
| PEMATAAN |  | SEK MODEL
| SPMI |  | TPMD
NO | KEGIATAN | RUANG LINGKUP | SASARAN | JML | TANGGAL PELAKSANAAN | JUMLAH |  | TEMPAT
[6 empty] | ANGK | KELAS
1 | Pelatihan Fasilitator Daerah (Pemetaan Mutu Pendidikan) | PEMETAAN | WI, Staf, Pengawas, dosen | 30 | 1 - 3 Agustus | 1 | 1 | LPMP
2 | Sosialisasi Pengumpulan Data Mutu | PEMETAAN | 5 unsur Dinas | 175 | 4 Agusts | 1 | 1 | LPMP
3 | Sosialisasi dan Koordinasi Sekolah Model dengan Kab/Kot | Sek MODEL | 3 unsur Dinas | 105 | 9 - 10 Agustus | 1 | 1 | LPMP
4 | Pelatihan Pengawas Sekolah | PEMETAAN | Pengawas Sekolah | 1750 | 13 Agustus - 3 September | 4 | 40 | LPMP
5 | Pelatihan Fasilitator Daerah SPMI | SPMI | WI, Staf, Pengawas, dosen | 60 | 1 - 5 September | 1 | 1 | LPMP
6 | Pelatihan Fasilitator Daerah Sekolah Model | Sek MODEL | WI, Staf, Pengawas, dosen | 35 | 6 - 10 September | 1 | 1 | LPMP | 14.2857 | 28.5714
7 | Pelatihan SPMI bagi KS dan PS | SPMI | Kepala Sekolah dan Pengawas | 1500 | 6 - 30 September | 5 | 50 | LPMP
8 | Penyerahan Bantuan Sekolah Model | Sek MODEL | 10 sek / kab/kota |  | 13 - 30 September |  |  | Kab/Kot
9 | Pelatihan SPMI untuk Sekolah Model | Sek MODEL | 6 unsur / sekolah model | 2100 | 4 Okt - 10 Nov | 9 | 53 | LPMP
10 | BIMTEK ke Sekolah yang akan dipetakan | SPMI | Pengawas Sekolah | 1750 | 3 Oktober - 4 November |  |  | Kab/Kot
11 | MONEV Pelaksanaan SPMI | SPMI | WI dan Staf LPMP (2 org x 35 kab/kota) | 70 | 3 Oktober - 4 November |  |  | Kab/Kot
12 | MONEV Sekolah Model | Sek MODEL | WI dan Staf LPMP (5 org x 350 sekolah) | 1750 | 14 November - 10 Desember |  |  | Kab/Kot
13 | Sekretariat Tim PMD Kabupaten/Kota | TPMD | WI dan Staf LPMP (2 org x 35 kab/kota) | 70 | 14 - 18 November |  |  | Kab/Kot
14 | Bimtek Pengembangan TIM PMP Daerah | TPMD | 4 unsur Dinas | 140 | 21 - 25 November | 1 | 1 | HOTEL
15 | Evaluasi Peningkatan Mutu SDM PMP | TPMD | WI dan Staf LPMP | 70 | 28 - 30 November | 1 | 1 | LPMP
16 | PELATIHAN PENYUSUNAN PETA MUTU | PEMETAAN | WI dan Staf LPMP | 38 | 1 - 3 Desember | 1 | 1 | LPMP
17 | PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA PETA MUTU | PEMETAAN | WI dan Staf LPMP | 110 | 5 - 7 Desember | 1 | 1 | LPMP
18 | Workshop Penyusunan Peta Mutu | PEMETAAN | WI dan Staf LPMP | 110 | 8 - 10 Desember | 1 | 1 | LPMP
19 | LAPORAN PENGEMBANGAN DAN DISEMINASI SEKOLAH MODEL | Sek MODEL | WI dan Staf LPMP | 100 | 13 - 15 Desember | 3 | 3 | LPMP

## PEMETAAN
PEMETAAN PESERTA PADA KEGIATAN PEMETAAN (PELATIHAN DAN BINTEK) | [12 empty] | 92
[11 empty] | I | 11 SD 13 | IV | 26 SD 28
NO | KABUPATEN | JML | PENGAWAS |  |  |  | ANGK | PELATIHAN DI LPMP | BINTEK PENGAWAS KEPADA 10 SEKOLAH BINAAN | MONEV OLEH LPMP | II | 16 SD 18 | V | 29 SD 31
|  |  | SD | SMP | SMA | SMK |  |  |  |  | III | 23 SD 25 | VI | 1 sd 3 Sep
1 | Kab. Cilacap | 40 | 30 | 10 |  |  | I (5 kelas/200 orang) | 11 - 13 Agustus 2016 | 14 - 31 Agustus 2016 | 6 - 23 September 2016 (Kepada 175 Sekolah, 70 petugas, selama 2 hari/petugas menginap 1 malam)
2 | Kab. Banyumas | 38 | 30 | 8
3 | Kab. Purbalingga | 36 | 30 | 6
4 | Kab. Banjarnegara | 40 | 30 | 10
5 | Kab. Kebumen | 37 | 30 | 7
|  |  | 150 | 41 | 0 | 0 | 191 |  | 19 - 31 Agustus 2016
1 | Kab. Cilacap | 10 |  |  | 5 | 5
2 | Kab. Banyumas | 5 |  |  | 2 | 3
3 | Kab. Purbalingga | 4 |  |  | 2 | 2
4 | Kab. Banjarnegara | 4 |  |  | 2 | 2
5 | Kab. Kebumen | 9 |  |  | 4 | 5
6 | Kab. Purworejo | 43 | 34 | 9 |  |  | II (10 Kelas/400 orang) | 16 - 18 Agustus 2016
7 | Kab. Wonosobo | 50 | 37 | 9 | 2 | 2
8 | Kab. Magelang | 51 | 40 | 8 | 2 | 1
9 | Kab. Boyolali | 50 | 30 | 10 | 5 | 5
10 | Kab. Klaten | 59 | 40 | 11 | 3 | 5
11 | Kab. Sukoharjo | 50 | 38 | 6 | 3 | 3
12 | Kab. Wonogiri | 58 | 43 | 8 | 2 | 5
|  |  | 262 | 61 | 32 | 38 | 393
1 | Kab. Karanganyar | 50 | 34 | 10 | 3 | 3 | III (5 kelas/200 orang) | 19 - 21 Agustus 2016 | 22 Agustus - 15 September 2016
2 | Kab. Sragen | 50 | 32 | 10 | 3 | 5
3 | Kab. Grobogan | 50 | 30 | 10 | 5 | 5
4 | Kab. Blora | 50 | 39 | 6 | 3 | 2
|  |  | 135 | 36 | 14 | 15 | 200
1 | Kab. Rembang | 50 | 41 | 5 | 1 | 3 | IV (10 Kelas/400 orang) | 23 - 25 Agustus 2016 | 26 Agustus - 15 September 2016 |  | Permintaan pindah sebelum tgl 22 Agustus
2 | Kab. Pati | 50 | 30 | 10 | 5 | 5 |  |  |  |  | Permintaan pindah 16 sd 18 Agt
3 | Kab. Kudus | 50 | 41 | 4 | 2 | 3
4 | Kab. Jepara | 50 | 38 | 5 | 2 | 5
5 | Kab. Demak | 50 | 44 | 3 | 3 | 0
6 | Kota Surakarta | 60 | 46 | 9 | 2 | 3 |  |  |  |  | Pindahan dari 29-31 agt
7 | Kab. Temanggung | 40 | 35 | 4 | 1 | 0
8 | Kab. Kendal | 50 | 33 | 9 | 4 | 4
|  |  | 308 | 49 | 20 | 23 | 400
1 | Kab. Batang | 55 | 45 | 7 | 1 | 2 | V (5 kelas/200 orang) | 26 - 28 Agustus 2016 | 29 Agustus - 15 September 2016
2 | Kab. Pekalongan | 50 | 37 | 6 | 4 | 3
3 | Kab. Pemalang | 50 | 34 | 10 | 2 | 4 |  |  |  |  | Permintaan pindah ke 17 sd 21 Agustus
4 | Kab. Tegal | 45 | 35 | 6 | 1 | 3
|  |  | 151 | 29 | 8 | 12 | 200
1 | Kab. Brebes | 70 | 50 | 10 | 5 | 5 | VI (5 Kelas/200 orang) | 29 - 31 Agustus 2016 | 1 - 15 September 2016
2 | Kota Magelang | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 22 Agt sd 9 Sep: Akreditasi (Kedu)
3 | Kota Salatiga | 15 | 8 | 4 | 1 | 2 |  |  |  |  | Permintaan pindah ke tanggal antara 19 SD 28 Agustus
|  |  | 62 | 16 | 7 | 9 | 94
1 | Kota Semarang | 76 | 54 | 13 | 3 | 6 | VII (4 Kelas/150 orang) | 1 - 3 September 2016 | 4 - 15 September 2016
2 | Kota Pekalongan | 15 | 9 | 3 | 1 | 2 |  |  |  |  | Permintaan pindah ke tanggal 26 sd 28
3 | Kota Tegal | 19 | 13 | 2 | 2 | 2
4 | Kab. Semarang | 52 | 32 | 11 | 4 | 5
5 | Kab. Purworejo | 7 |  |  | 3 | 4
6 | Kab. Banyumas | 27 | 27
7 | Kab. Purbalingga | 10 | 10
8 | Kab. Banjarnegara | 4 | 3 | 1
9 | Kab. Kebumen | 6 | 3 | 3
10 | Kab. Wonogiri | 7 | 7
11 | Kab. Karanganyar | 16 | 16
12 | Kota Surakarta | 4 | 4
13 | Kab. Pemalang | 11 | 11
14 | Kab Tegal | 18 | 18
47 |  |  | 207 | 33 | 13 | 19 | 272
1750
Kota Magelang: SD: 6, SMP 2, SMA: 1, SMK: 2
Pengawas SMA dan SMK Banjarnegara hanya 2 atau 3. Bisa dialihkan ke jenjang lain.
Tgl 11 sd 13, 15, 16, 29 Agustus - 14 Sep pengawas SMA dan SMK akreditasi
SMP 29 agustus - 14 September akreditasi
Banyumas: 8 sd 16 Agustus, 29 sd 10 Sep (Kemenag), 10 sd 31 Sep
BREBES: 21 agustus 26 Nov pendampingan kurikulum

## SPMI
BELUM VERIFIKASI DATA
NO | KABUPATEN | JML | PS | KS | ANGKATAN | PELAKSANAAN
1 | Kab. Cilacap | 44 | 22 | 22 | I (13 kelas/ 390 orang) | 19 - 23 September 2016
2 | Kab. Banyumas | 44 | 22 | 22
3 | Kab. Purbalingga | 44 | 22 | 22
4 | Kab. Banjarnegara | 44 | 22 | 22
5 | Kab. Kebumen | 44 | 22 | 22
6 | Kab. Purworejo | 44 | 22 | 22
7 | Kab. Wonosobo | 44 | 22 | 22
8 | Kab. Magelang | 44 | 22 | 22
9 | Kab. Boyolali | 38 | 19 | 19
| Kab. Boyolali | 6 | 3 | 3 | II (13 kelas/390 orang) | 26 - 30 September 2016
10 | Kab. Klaten | 44 | 22 | 22
11 | Kab. Sukoharjo | 44 | 22 | 22
12 | Kab. Wonogiri | 44 | 22 | 22
13 | Kab. Karanganyar | 44 | 22 | 22
14 | Kab. Sragen | 44 | 22 | 22
15 | Kab. Grobogan | 44 | 22 | 22
16 | Kab. Blora | 42 | 21 | 21
17 | Kab. Rembang | 42 | 21 | 21
18 | Kab. Pati | 36 | 18 | 18
| Kab. Pati | 6 | 3 | 3 | III (3 kelas/90 orang) | 3 - 7 Oktober 2016
19 | Kab. Kudus | 42 | 21 | 21
20 | Kab. Jepara | 42 | 21 | 21
21 | Kab. Demak | 42 | 21 | 21 | IV (3 kelas/90 orang) | 10 - 14 Oktober 2016
22 | Kab. Semarang | 42 | 21 | 21
23 | Kab. Temanggung | 6 | 3 | 3
| Kab. Temanggung | 36 | 18 | 18 | V (3 kelas/90 orang) | 17 - 21 Oktober 2016
24 | Kab. Kendal | 42 | 21 | 21
25 | Kab. Batang | 12 | 6 | 6
| Kab. Batang | 30 | 15 | 15 | VI (3 kelas/90 orang) | 24 - 28 Oktober 2016
26 | Kab. Pekalongan | 42 | 21 | 21
27 | Kab. Pemalang | 18 | 9 | 9
| Kab. Pemalang | 24 | 12 | 12 | VII (3 kelas/90 orang) | 31 Okt - 4 November 2016
28 | Kab. Tegal | 42 | 21 | 21
29 | Kab. Brebes | 24 | 12 | 12
| Kab. Brebes | 18 | 9 | 9 | VIII (9 kelas/270 orang) | 7 - 11 November 2016
30 | Kota Magelang | 42 | 21 | 21
31 | Kota Surakarta | 42 | 21 | 21
32 | Kota Salatiga | 42 | 21 | 21
33 | Kota Semarang | 42 | 21 | 21
34 | Kota Pekalongan | 42 | 21 | 21
35 | Kota Tegal | 42 | 21 | 21
|  | 1500 | 750 | 750

## SEK MODEL
BELUM VERIFIKASI DAN VALIDASI
NO | KABUPATEN | JML SEKOLAH | JML SEKOLAH / JENJANG |  |  |  | PESERTA YG DILATIH/SEKOLAH (PS, KS, KOMITE, 3 GURU SENIOR x JML SEKOLAH) |  |  |  | JML PES | ANGKATAN | ANGKATAN | MONEV SEK MODEL
|  |  | SD | SMP | SMA | SMK | SD | SMP | SMA | SMK
1 | Kab. Cilacap | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60 | I (10 kelas/402 orang) | 4 - 7 Oktober 2016
2 | Kab. Banyumas | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60
3 | Kab. Purbalingga | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60
4 | Kab. Banjarnegara | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60
5 | Kab. Kebumen | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60
6 | Kab. Purworejo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60
7 | Kab. Wonosobo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 |  | 6 | 6 | 42
| Kab. Wonosobo |  | PESERTA YG DILATIH/SEKOLAH (PS, KS, KOMITE, 3 GURU SENIOR x JML SEKOLAH) SMP: 18 | 18 | II (10 kelas/402 orang) | 11 - 14 Oktober 2016
8 | Kab. Magelang | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60
9 | Kab. Boyolali | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60
10 | Kab. Klaten | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60
11 | Kab. Sukoharjo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60
12 | Kab. Wonogiri | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60
13 | Kab. Karanganyar | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60
14 | Kab. Sragen | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 |  | 18 | 6 |  | 24
| Kab. Sragen |  | PESERTA YG DILATIH/SEKOLAH (PS, KS, KOMITE, 3 GURU SENIOR x JML SEKOLAH) SD: 30; PESERTA YG DILATIH/SEKOLAH (PS, KS, KOMITE, 3 GURU SENIOR x JML SEKOLAH) SMK: 6 | 36 | III (10 kelas/396 orang) | 18 - 21 Oktober 2016
15 | Kab. Grobogan | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60
16 | Kab. Blora | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60
17 | Kab. Rembang | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60
18 | Kab. Pati | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60
19 | Kab. Kudus | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60
20 | Kab. Jepara | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60
21 | Kab. Demak | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60 | IV (10 kelas/402 orang) | 25 - 28 Oktober 2016
22 | Kab. Semarang | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60
23 | Kab. Temanggung | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60
24 | Kab. Kendal | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60
25 | Kab. Batang | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60
26 | Kab. Pekalongan | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60
27 | Kab. Pemalang | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 |  | 6 | 6 | 42
| Kab. Pemalang |  | PESERTA YG DILATIH/SEKOLAH (PS, KS, KOMITE, 3 GURU SENIOR x JML SEKOLAH) SMP: 18 | 18 | V (7 kelas/258 orang) | 1 - 4 November 2016
28 | Kab. Tegal | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60
29 | Kab. Brebes | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60
30 | Kota Magelang | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60
31 | Kota Surakarta | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60
32 | Kota Salatiga | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60 | VI (6 kelas/240 orang) | 7 - 10 November 2016
33 | Kota Semarang | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60
34 | Kota Pekalongan | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60
35 | Kota Tegal | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60
|  | 350 | 175 | 105 | 35 | 35 | 1050 | 630 | 210 | 210 | 2100

## DAFTAR SEKOLAH
DAFTAR SEKOLAH MODEL
NO | SEKOLAH | NPSN | KEPALA SEKOLAH | NO HP KS | PENGAWAS BINAAN | KABUPATEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350